Project-Agent Handoff Report

Human Thigh Angle Target 기반 Misalignment Compensation 재정의 및 다음 연구 로드맵

2026-04-02 보고서 재해석 기준 ¦ Source basis: 260326_Misalign_정리.pdf (updated 2026-04-02)

핵심 메시지: 지금부터의 연구는 'human hip angle 보정'이 아니라 'standing-calibrated robot thigh angle 위에 남는 dynamic human thigh residual 보정'으로 재정의되어야 한다.

# 1. Executive summary

현재 프로젝트의 최종 논문 target은 human hip flexion이 아니라 human thigh angle이다. 따라서 2026-04-02 PDF는 architecture/protocol history로는 유효하지만, final paper framing과 label 정의 관점에서는 부분적으로 stale하다.

가장 먼저 해야 할 일은 code/data/report에서 target 정의를 'human thigh angle'로 완전히 고정하는 것이다. 현재 PDF는 output, ground truth, residual target을 모두 hip flexion / human hip angle로 서술하고 있으므로, target audit 없이 추가 학습을 진행하면 실험 결과 해석이 흔들린다.

기존 보고서에서 그대로 가져갈 수 있는 강한 insight는 세 가지다. (1) residual correction formulation 자체는 매우 타당하다. (2) aggressive body-frame normalization보다 orientation-preserving input이 안정적이었다. (3) tiny causal TCN은 deployability 관점에서 매우 강한 baseline이다.

반대로 physics feature의 current evidence는 'single-LOSO에서 강한 signal은 있으나 full LOSO project-wide winner는 아직 아니다' 정도로 정리하는 것이 맞다. 따라서 다음 단계의 핵심은 feature를 더 많이 붙이는 것이 아니라, geometry/compliance/hysteresis contribution을 분해해서 구조적으로 쓰는 것이다.

본 report의 메인 제안은 'biomechanically factorized causal residual correction for human thigh angle'이다. residual을 e_geom + e_comp + e_hyst + e_nn으로 분해하고, grouped feature + branch-wise causal model + regime-specific evaluation + optional online personalization으로 확장하는 방향을 추천한다.

# 2. Current PDF / codebase에서 즉시 수정해야 할 사항

| No. | 이슈 | 왜 중요한가 | 권장 action |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Target 정의 mismatch | PDF는 human hip angle / hip flexion을 supervision으로 정의한다. human thigh angle target 논문으로 그대로 쓰면 problem statement 자체가 어긋난다. | 문서/코드/figure/table의 target, GT, residual 정의를 모두 thigh angle로 갱신. |
| 2 | Label pipeline audit | PDF에는 combined_data.h5 output이 hip_flexion_l/r로 적혀 있다. 실제 코드도 그대로면 지금 학습은 thigh target이 아닐 수 있다. | 학습 label 생성 스크립트를 우선 감사. mocap에서 human thigh angle을 어떻게 생성하는지 식과 좌표계를 문서화. |
| 3 | Baseline 정의 재설정 | thigh target이면 baseline은 calibrated robot thigh angle이어야 한다. hip_angle은 auxiliary input이지 baseline target이 아니다. | standing anchor를 유지한 상태에서 robot thigh 기준 residual로 재정의. |
| 4 | Feature importance 재해석 필요 | 현재 importance에서 hip_angle이 가장 크다. 이는 hip target일 때 자연스러운 결과일 수 있다. thigh target으로 바꾸면 중요도 구조가 달라질 수 있다. | thigh target 재학습 후 grouped importance를 새로 계산. |
| 5 | A8 '13% 이상 개선' 문구 검증 필요 | PDF의 A8 screening 숫자(2.2000 baseline → 2.0043/2.0136/2.0310/2.0352)는 약 7.5–8.9% 개선으로 계산된다. | 다른 baseline 비교인지 확인. 아니면 텍스트를 정정. |
| 6 | historical strongest 1.8848 traceability 부족 | 본문의 exp_A5_res_noise_001 = 1.8848은 appendix inventory에서 바로 추적되지 않는다. | historical run source를 실험 인벤토리에 추가하거나 별도 주석으로 출처를 명시. |
| 7 | Screening protocol risk | single LOSO에서 좋아 보인 physics feature가 full LOSO에서 약해진 사례가 반복된다. | S008 단일 screening을 3-subject mini-LOSO로 바꾸고 seed까지 일부 포함. |

# 3. Human thigh angle 기준의 문제 재정의

## 권장 기본식

theta_human_thigh(t) = theta_robot_thigh_cal(t) + e_geom(t) + e_comp(t) + e_hyst(t) + e_nn(t)

## 정의 및 해석

권장 target 정의: global sagittal-plane human thigh segment angle. 즉 'thigh angle'이 pelvis-relative hip flexion이 아님을 명시한다.

권장 standing anchor: standing pose에서 calibrated robot thigh angle = human thigh angle이 되도록 정렬한다.

권장 residual 정의: r(t) = theta_human_thigh(t) - theta_robot_thigh_cal(t).

이후 남는 residual은 static donning offset이 아니라 dynamic interface distortion으로 해석한다. 즉 standing zero를 맞춘 뒤에도 걷는 동안 geometry/compliance/hysteresis가 time-varying residual을 만든다고 본다.

e_geom: trunk/pelvis motion으로 인한 동적 기하학 오차. 특히 pitch/roll/yaw-rate와 sagittal axis misalignment의 결합.

e_comp: torque와 함께 커지는 soft-tissue/strap compliance. 부하가 커질수록 robot-human 상대 회전이 커질 수 있다.

e_hyst: loading/unloading, skin slip, friction memory. 같은 instantaneous state라도 직전 load history에 따라 오차가 달라질 수 있다.

e_nn: 위 세 항으로 설명되지 않는 subject-specific / unmodeled residual.

# 4. 기존 보고서에서 그대로 가져갈 수 있는 것 / 다시 해야 하는 것

| 항목 | 판단 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Residual correction framing | 유지 | baseline signal 위에 남는 correction만 학습하는 formulation은 target이 thigh로 바뀌어도 그대로 유효하다. |
| Orientation-preserving input | 대체로 유지 | 보고서의 body-frame/heading normalization negative result는 여전히 중요하다. trunk quaternion/Euler 보존은 thigh target에서도 baseline으로 유지할 가치가 높다. |
| Tiny causal TCN | 강하게 유지 | full LOSO에서 teacher와 비슷한 정확도로 매우 작은 모델을 달성했다는 deployability insight는 여전히 유효하다. |
| Flat physics concat | 재설계 필요 | physics feature family 자체보다 'flat concatenation 방식'이 약했을 가능성이 크다. grouped branch나 structured latent state로 바꿔야 한다. |
| 현재 feature importance plot | 직접 사용 금지 | hip target 기반 importance일 가능성이 매우 높아 final paper evidence로는 재계산이 필요하다. |

# 5. 추천 feature family

| Family | Biomechanical rationale | Candidate features | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| Geometry / proximal interface | trunk와 robot-thigh의 상대기하학이 dynamic misalignment를 만든다. | trunk pitch/roll/yaw-rate, trunk angular speed, robot thigh_angle, thigh_angle_dot, trunk pitch - robot thigh angle, trunk gyro - thigh_angle_dot, cross-axis terms (roll×thigh_dot, yaw_rate×torque), lateral accel magnitude | 최우선 |
| Compliance / load coupling | 부하가 큰 구간에서 strap/tissue compliance가 커질 수 있다. | torque, ¦torque¦, torque_dot, torque×(trunk-thigh gap), ¦torque¦×¦gap¦, torque×thigh_dot, short-window secant stiffness proxy | 최우선 |
| Hysteresis / friction / skin slip | same state라도 loading vs unloading에서 residual이 달라질 수 있다. | W+, W-, Wnet, short-window worksplit, sign(torque_dot), sign(thigh_dot), sign(torque×thigh_dot), zero-crossing elapsed time, recent peak elapsed time, simple latent slip state z_t | 최우선 |
| Slow personalization state | subject/착용상태별 dynamic mapping이 다르다. | 첫 3–5 stride의 trunk motion percentile, torque RMS, thigh amplitude, calibration transient stats, online-learned low-dim latent | 높음 |
| Optional 3D axis-consistency | thigh link orientation proxy가 있다면 off-axis swing/twist decomposition이 매우 유망하다. | relative orientation swing magnitude, twist angle, off-sagittal deviation index | 옵션 |

# 6. 추천 모델 구조

| 우선순위 | 구조 | 설명 | 왜 좋은가 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Factorized 3-branch causal TCN | raw branch + geometry branch + interface-state branch. 최종 residual을 additive sum으로 출력. | 해석 가능성, branch ablation, deployability가 모두 좋다. | 메인 추천 |
| 2 | Regime-aware expert model | high/low trunk motion × high/low load 조건으로 expert를 분리. | physics feature가 특정 regime에서만 이득을 내는 현상을 논문적으로 설명하기 좋다. | 보조 추천 |
| 3 | Structured latent-state model | proximal slip, distal slip, hysteresis state를 작은 state-space/RNN latent로 모델링. | 가장 paper-worthy하지만 구현 리스크가 있다. | 고위험/고보상 |
| 4 | Uncertainty-aware residual estimator | mean + scale 또는 ensemble variance를 출력. | software-only compensation의 관측 불가능 구간을 정직하게 표현할 수 있다. | 강한 보조 contribution |

# 7. Training / loss 추천

Residual MAE/MSE: 기본 objective.

Standing anchor loss: standing / quiet pose 근처에서 correction이 0에 가깝도록 유지.

Derivative loss: correction derivative 또는 reconstructed thigh angle derivative가 과도하게 튀지 않도록 regularization.

Event-weighted loss: swing onset, peak flexion, extension trough 등 control-relevant 시점을 더 중요하게 학습.

Optional uncertainty loss: heteroscedastic Gaussian NLL 또는 ensemble disagreement 기반 calibration 확인.

# 8. Validation redesign

| 항목 | 권장안 |
| --- | --- |
| Target audit | human thigh angle 정의와 sign convention, sagittal projection 방식을 freeze하고 문서화 |
| Screening | m2_S008 단일 LOSO 대신 representative 3-subject mini-LOSO + 2 seeds |
| Final validation | 8-subject full LOSO + 3 seeds |
| Primary metrics | MAE, RMSE, derivative MAE, peak/trough error, bias drift, phase lag |
| Regime metrics | lv0/lv4/lv7, speed/incline/decline/stop-go, high trunk motion windows, high torque windows, transient donning period |
| Comparison baselines | calibrated robot thigh angle alone, A6-style raw baseline, linear physics baseline, factorized model, optional personalization/uncertainty variants |
| Statistical reporting | subject-wise paired delta, bootstrap CI, seed-wise robustness |

# 9. 우선순위 실험 계획

| Priority | 실험 | 목적 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Label/target pipeline audit | 현재 code가 hip_flexion을 쓰는지, human thigh angle을 어떻게 생성하는지 확인 | target 문서화 완료. train/eval 모두 thigh target으로 일치 |
| P1 | Thigh target baseline rerun | A6 teacher/tiny를 그대로 옮겨서 thigh residual baseline 확보 | calibrated robot thigh baseline 대비 유의미한 개선 + stable full LOSO |
| P2 | Interpretable linear physics baseline | geometry/compliance/hysteresis grouped feature만으로도 신호가 있는지 확인 | 최소 한 family가 consistent gain 또는 해석 가능한 coefficient를 가짐 |
| P3 | Factorized 3-branch TCN | physics family를 flat concat이 아니라 구조적으로 사용 | raw baseline보다 full LOSO 평균 개선 + subject spread 감소 |
| P4 | Regime-conditioned evaluation | physics branch가 어디서 이득을 내는지 증명 | high trunk motion/high torque window에서 뚜렷한 gain 확인 |
| P5 | Few-stride online personalization | 착용 상태 차이를 빠르게 적응 | 초기 stride 이후 subject-wise bias drift 감소 |
| P6 | Uncertainty head | 어려운 구간을 confidence와 함께 출력 | error와 uncertainty의 positive correlation 확보 |
| P7 | Structured latent-state model | proximal/distal/hysteresis state를 explicit state로 모델링 | 해석 가능한 latent + competitive MAE |

# 10. Biomechanics 외의 high-upside 방향

| 아이디어 | 핵심 내용 | 왜 논문감인가 | 리스크 |
| --- | --- | --- | --- |
| Few-stride online personalization | standing anchor 이후에도 남는 subject-specific dynamic mapping을 online latent로 보정 | 실사용 착용 variability를 정면으로 다룸 | 중간 |
| Uncertainty-aware estimator | 예측과 함께 confidence를 제공 | software-only compensation의 limitation을 contribution으로 전환 | 낮음~중간 |
| Synthetic misalignment augmentation | proximal/distal soft rotation perturbation을 넣어 counterfactual data를 합성 | 데이터 부족 문제를 physics-grounded augmentation으로 해결 가능 | 중간~높음 |
| Subject-invariant encoder + personal calibration head | shared representation과 small personal head를 분리 | generalization과 personalization의 균형 | 중간 |

# 11. 지금은 비추천하는 방향

body-frame / heading normalization을 다시 큰 축으로 미는 것

feature를 많이 붙이는 concat screening을 반복하는 것

generic load gate 하나로 모든 regime를 설명하려는 것

single-LOSO 수치만으로 논문 contribution을 주장하는 것

# 12. 추천 논문 스토리

가장 안전하고 강한 메인 스토리: 'standing-calibrated robot thigh angle 위에 남는 dynamic interface residual을 geometry/compliance/hysteresis로 분해해 causal하게 보정했다.'

그 다음으로 강한 스토리: 'few-stride online personalization으로 donning-specific interface dynamics를 적응했다.'

보조 스토리: 'deployable tiny causal model이 실시간성을 유지하면서 thigh angle compensation을 수행한다.'

stretch story: 'uncertainty-aware estimation으로 software-only compensation의 reliability까지 제공한다.'

# 13. Agent action checklist

문서/코드/실험명에서 hip residual / hip flexion 표현을 thigh target 기준으로 전면 수정

human thigh angle의 정의(absolute/global sagittal angle인지, projection/sign convention이 무엇인지) 확정

standing calibration 수식과 calibrated robot thigh baseline 구현 고정

A6 baseline을 thigh target으로 다시 재실행하고 subject-wise/full LOSO 표를 재생성

grouped physics feature generator 구현: geometry, compliance, hysteresis, personalization

factorized causal model 구현 및 branch ablation 설정

regime tag 생성: high trunk motion, high torque, lv0/lv4/lv7, condition별 subgroup

A8 13% 문구와 historical strongest 숫자 출처 정리

paper draft의 contribution 문장을 hip target이 아닌 thigh target에 맞게 다시 작성

# Appendix A. A8 screening 문구 검증용 corrected percentages

| 실험 | MAE 변화 | 개선율 |
| --- | --- | --- |
| A8 short-window worksplit | 2.2000 → 2.0043 | 8.90% |
| A8 trunk consistency | 2.2000 → 2.0136 | 8.47% |
| A8 normalized load coupling | 2.2000 → 2.0310 | 7.68% |
| A8 normalized worksplit | 2.2000 → 2.0352 | 7.49% |

마지막 한 줄: 현재 데이터가 말하는 핵심은 '더 복잡한 좌표계'보다 'human thigh angle residual의 원인을 geometry / compliance / hysteresis로 분해해 구조적으로 쓰는 것'이다.